## WBS
| プロジェクト |  | trak |  |  | 開始日 |  | 2025-03-01
|  |  | チケット管理システム : Trak |  |  | 終了日 |  | 2025-06-30
ID | タグ1 | タグ2 | タイトル | 担当者 | 見積 | 進捗 | ステータス | 開始日 | 期限
| 設計 | api | API設計書 | 山田 | 4 | 0% | Open | 2025-03-01 | 2025-03-31
| 設計 | frontend | 画面設計書 | 鈴木 | 60 | 0% | Open | 2025-03-01 | 2025-03-07
| 設計 | backend | バックエンドサービス設計書 | 山田 | 40 | 0% | Open | 2025-03-10 | 2025-03-14
| 設計 | backend | DB設計書 | 山田 | 40 | 0% | Open | 2025-03-15 | 2025-03-20